## Slide 1
爬虫平台建设规划
（阶段汇报）
2017年7月

## Slide 2
爬虫平台-概要
建设目的：
1.拓展数据渠道，丰富数据种类，降低数据获取成本。
2.优化服务框架，提高服务稳定性。
3.建设爬虫管控体系，力求平台可复制，任务可配置，问题可控制，监测可定制。
项目实施内容：
1.新的数据爬取任务
2.爬虫平台的搭建

## Slide 3
爬虫平台-资源准备
资源准备：
1.实施人员。 （4-5人，含外包人员2名）
2.软硬件环境。 （服务器，linux，python，mysql，oracle）
3.基础环境。 （虚拟机申请，网络权限管控）
3.外部技术支撑。（代理服务，打码平台）

## Slide 4
爬虫平台-任务分解
数据爬取任务：
1.新爬虫任务的数据爬取脚本开发。
2.已有爬虫脚本的维护整合工作。
3.数据库规划，数据结构设计。
爬虫平台建设任务：
1.服务平台选型，框架压力测试，性能测试等。
2.模块搭建，主要包括（爬虫模块，支撑模块，服务模块，任务调度模块，数据管理模块等）
3.拓展包的基础性开发工作（免费代理搜索，数据结构化，图形识别等）
4.网站监控体系搭建。

## Slide 5
爬虫平台-任务细化
数据爬取任务：
1.裁判文书网全国数据抓取
2.“全国企业信用信息公式系统”信息抓取
3.“企查查”，“企信宝”等网站的数据抓取。
4.部分政府类查询平台数据爬取。
5.现有爬虫脚本的迭代升级
爬虫平台建设任务：
1.监控系统搭建。（已开任务对应网站的监控配置，含预警等级配置）
2.代理模块搭建。（代理整合策略：1.外部购买代理 。2.爬虫获取的代理）
3.对外数据服务平台搭建。（数据输出：1.实时爬取。2.本地数据库查询）
4.数据规划，库表设计。（存储类型：1.结构化 2.文件类型）

## Slide 6
爬虫平台-爬虫脚本开发
一般性爬虫脚本开发流程 |  | 
任务序号 | 描述 | 风险程度
1 | 网页结构分析 | 低
2 | 防爬手段分析 | 中
3 | 数据结构设计 | 中
4 | 爬虫脚本开发 | 中
5 | 脚本试运行 | 低
6 | 爬虫脚本修改 | 高
7 | 压力测试，性能调优 | 高
8 | 脚本投产 | 低
序号 | 网站 | 网站类别 | 目标内容 | 爬取难度 | 脚本实施周期
1 | 裁判文书网 | 政府，全国 | 概要信息，文本全文 | 高 | 3周
2 | 全国企业信用信息公示系统 | 政府，全国 | 网站公开的企业全部信息 | 高 | 3周
3 | 企查查 | 商业，全国 | 网站公开的企业全部信息 | 高 | 3周
4 | 企信宝 | 商业，全国 | 网站公开的企业全部信息 | 高 | 3周
5 | 安徽工商局“守合同重信 用”查询 | 政府，安徽 | 是否属于“守合同重信 用” | 低 | 4天
6 | 国家税务总局 | 政府，全国 | 税务重大违法，纳税信用等级 | 低 | 4天
7 | 最高法被执行人查询平台 | 政府，全国 | 被执行人信息 | 中 | 2周
8 | 信用中国 | 政府，全国 | 企业负面信息查询 | 低 | 4天
9 | 公安部交管总局官网 | 政府，全国 | 车辆违章，驾驶人员违章 | 中 | 2周
10 | 安居客 | 商业，安徽 | 房产的基本信息，价格信息等 | 中 | 2周
11 | 链家网 | 商业，安徽 | 房产的基本信息，价格信息等 | 中 | 2周

## Slide 7
爬虫平台-爬虫平台搭建
序号 | 大类 | 细项 | 开发难度 | 实施周期
1 | 框架 | 框架选型 | 低 | 1周
2 |  | 框架压测 | 低 | 2天
3 |  | 网络环境压测 | 低 | 1天
4 |  | 性能分析报告 | 低 | 2天
5 | 数据库 | 基本参数配置 | 低 | 3天
6 |  | 表空间设计 | 低 | 3天
7 |  | 文件服务器规划 | 低 | 1天
8 | 功能模块 | 爬虫任务调度 | 中 | 2周
9 |  | 数据抓取核心组建封装 | 中 | 2周
10 |  | 监控模块设计 | 中 | 2周
11 |  | 外联系统设计（代理，打码） | 中 | 2周
12 |  | 日志管理模块开发 | 中 | 2周
13 |  | 鉴权模块 | 中 | 1周
14 | 测试 | 单元测试 | 中 | 3天
15 |  | 集成测试 | 中 | 3天
16 |  | 系统测试 | 中 | 3天
17 |  | 性能测试 | 中 | 3天
18 | 文档汇编 | 需求文档 | 低 | 3天
19 |  | 接口文档 | 低 | 3天
20 |  | 数据文档 | 低 | 3天
21 |  | 测试文档 | 低 | 3天
22 |  | 实施文档 | 低 | 3天
23 |  | 管理文档 | 低 | 3天

## Slide 8
爬虫平台-进度安排
数据爬取任务： （2017/08/01-2017/09/15）
2017/08/04 完成脚本任务规划，明确团队人员分工。
2017/08/30 完成脚本的初步开发，并完成一轮测试。
2017/09/05 完成部分bug的修复工作，脚本的调优工作。
2017/09/15 完成数据描述文档，提供相关数据的接口文档及使用规范。
爬虫平台建设任务：（2017/08/01-2017/10/20）
2017/08/10 完成框架选型，及框架测试工作，明确团队人员细项任务分工。
2017/08/19 完成数据库相关设计，明确数据处理流程及相关逻辑，输出数据逻辑文档。
2017/09/25 完成功能模块的相关开发工作，并完成相关测试工作。
2017/10/01 完成部分调优及bug优化工作。
2017/10/10 完成平台文档类输出物的编写。
2017/10/15 完成平台二期的建设方案。
2017/10/20 接口联调，产品对接相关。

## Slide 9
爬虫平台-保障制度
1.SVN代码更新机制。
2.建立微信群，进度周汇报机制。
3.项目责任制，不同模块的负责人及开发人员对平台质量负责。
4.不定期召开技术研讨会。
5.项目组内部，日报制度。
6.编码规范审核机制。（小组内交叉审定，每周）